São Paulo, 21 de setembro de 2026

Ao

MANAUARA SHOPPING

MANAUS / AM

AT. Sr(a). ANA CAROLINA NAKO

Ref.: 		CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE - NATAL 2026

Prezados (as) Senhores (as):

Seguem as informações para a contratação do transporte dos materiais para montagem e desmontagem da Decoração de Natal de 2026.

A Contratação de uma boa transportadora é fundamental para o cumprimento dos prazos de entrega, pois muitas pessoas irão executar os serviços de montagem e desmontagem e estarão totalmente dependentes do transporte para cumprir as atividades e prazos acordados.

- Endereço para retirada:

Rua Harold Barnley Holland nº 1101, Bairro: Rio Abaixo, CEP: 12334-403-Jacareí – SP. (Via Dutra - Orientação: no sentido São Paulo, pegar na saída 162, sentido AMBEV, fazer o retorno e pegar a Av Projetada Nova em direção à Fábrica da Chery, nova montadora chinesa vizinha a Cipolatti.).

2 - Volume total de carga  240M³

O Volume estimado da carga total a ser contratado  240M³ medidos em volume livre (VOLUME INTERNO DO BAÚ DO CAMINHÃO).

IMPORTANTE: o volume informado é estimado, poderá sofrer variação, bem como aumento ou diminuição da carga, devido às diferenças de tamanhos dos volumes dos materiais e conforme aproveitamento do espaço interno de cada caminhão. Somente após o término da produção e término do serviço de embalagem é que podemos confirmar o volume final da carga. Em caso de variação do volume estimado e caso haja necessidade de contratar outro transporte ou cancelar algum caminhão o custo é arcado pelo Shopping.

Obs.: 15 e 05 dias antes do transporte refaremos a estimativa e atualizaremos a cubagem, caso haja alteração.

3 - Data de retirada/carregamento e entrega dos materiais:

| DATA CARREGAMENTO | Nº CAMINHÃO | M³ CONTRATADO | DATA CHEGADA NO SHOPPING | TRANSPORTADORA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/09/2026 | C01 | 120 | 23/10/2026 |  |
| 17/09/2026 | C02 | 120 | 23/10/2026 |  |

Executar os serviços de montagem e desmontagem, e qualquer falha da transportadora poderão causar custos extras.

Caso haja mais de um caminhão, solicitamos que sigam a ordem dos caminhões para que a carga chegue à nossa equipe de montagem na mesma sequência.

Horário de carregamento na Cipolatti:  07.00hs. – a média estimada de carga é de 14hs, podendo variar de 4hs até 24hs

Horário de entrega da carga no Shopping: 22.00 horas

- - Endereço de entrega:

Endereço de Entrega: o do Shopping.

Portão de entrada e Doca de descarga: solicitamos que o shopping informe qual portão para entrada no Shopping.

CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DO FRETE

MATERIAIS:

- Os materiais e equipamentos que compõem a decoração de Natal são volumosos, de baixo peso (média de 75 kg p/ m3), compreendendo vários tipos de materiais com diferentes volumes e como: estruturas de ferro, construções de madeiras, itens frágeis como árvores de Natal em PVC, lâmpadas, bonecos, mecanismos, etc..

- Os materiais e equipamentos são embalados de diversas formas, em peças de madeiras, ferro, caixas de papelão, caixas de madeira, sacos plásticos e não são paletizados.

- O peso médio da carga é 75 kg por m³, podendo haver variação. Não temos balança para caminhões, devendo a empresa transportadora dispor deste equipamento para eventual aferição do peso.

- Valor das mercadorias: para cotação de seguro, estimamos o valor de acordo com o contrato de locação de materiais, porém o valor total e a nota fiscal de remessa dos materiais e equipamentos serão informados até 2 dias antes do embarque ou antecipadamente, caso a produção seja finalizada com maior antecedência.

- A Cipolatti irá liberar os caminhões sempre lacrados, e a transportadora deverá se responsabilizar por qualquer dano ou extravio em caso de rompimento do lacre, por qualquer motivo.

- O número de caminhões a ser contratado deverá ser de acordo com o volume estimado e dependerá do tipo de baú a ser contratado pela transportadora.

- A transportadora deverá ser avisada sobre este risco de alteração do volume, pois poderá haver a necessidade de um caminhão extra ou cancelamento de caminhão previamente contratado.

- O transporte deverá ser em caminhões exclusivos (o caminhão deverá levar somente a Decoração de Natal do Shopping, não devendo misturar outras cargas).

- O Caminhão deverá ser truck ou carreta, com baú de alumínio, em bom estado, sem furos ou rachaduras. Não pode ser caminhão tipo Sider (fechamento lateral em lona), frigorífico, carroceria aberta ou baú que não permita amarração da carga.

MONITORAMENTO:

- A Transportadora deverá contar com o serviço de rastreamento via satélite para monitoramento do transporte e assistência 24 horas aos veículos.

- A Transportadora deverá fornecer os números de telefone celular e dos motoristas que farão a viagem.

- A Transportadora deverá solicitar ao(s) motorista(s) que confirmem a entrega, na data e horário previstos, 6 a12 horas antes, para a Cipolatti.

- Caso houver previsão de atraso, informar a cada 2 ou 3 horas a previsão de entrega.

CARGA E DESCARGA:

- Todos os materiais serão carregados na Cipolatti e descarregados no Shopping pela própria equipe da Cipolatti.

- Prazo de descarregamento: média de 6 horas podendo haver variação máxima de 3 horas.

- Caso haja disponibilidade para antecipação da carga/ descarga a Transportadora deverá disponibilizar os veículos até 24 horas antes,

- A transportadora não poderá realizar transbordo com a carga.

LEGISLAÇÃO E FISCAL:

- Toda a documentação dos veículos deverá estar em acordo com a legislação vigente.

- A transportadora deverá estar de acordo e em cumprimento integral das obrigações fiscais, especialmente sobre a emissão de conhecimento de carga rodoviária (CTRC) em caso de transporte intermunicipal.

IMPORTANTE: a não emissão de CTRC poderá gerar multas fiscais para o contratante do transporte.

- A transportadora deverá contratar todo o pessoal de acordo em cumprimento integral das obrigações trabalhistas, especialmente a nova legislação.

GARANTIA DOS SERVIÇOS:

- Em caso de emergência, acidente ou quebra do caminhão, a empresa deverá contar com estrutura para enviar outro caminhão no local em até 24 horas para não haver atraso na entrega da Decoração.

SEGUROS:

- O transporte deverá ser contratado com apólice de seguro de transporte, pelo valor a ser informado até 2 dias antes do transporte, na data da emissão da nota, com cobertura integral. A transportadora deverá ter apólice de garantia contratual, pois em caso de acidente, roubo ou perda total da carga, com roubo ou perda parcial e/ou total, o seguro (comum) de cargas somente cobrirá e o prejuízo da carga perdida.

- Para efeito de cotação estimamos o valor médio de seguro de aproximadamente R$ 150.000,00 por caminhão.

- Em caso de sinistro e perda total ou parcial da carga, mesmo que a Cipolatti receba o seguro imediatamente, nem sempre será possível repor a carga perdida em tempo hábil, bem como todos os trabalhos de preparação dos materiais estarão perdidos.

- Por se tratar de locação sob encomenda para entrega futura e impossibilidade de cumprimento de obrigações por responsabilidade ou culpa de terceiros, a Cipolatti fará todos os esforços para entregar uma decoração igual ou similar, desde que haja disponibilidade de materiais similares, no menor prazo possível.

- Não havendo disponibilidade ou possibilidade da Cipolatti entregar uma nova decoração idêntica ou similar em tempo hábil, a Cipolatti poderá oferecer outra decoração, ficando isenta de qualquer multa e/ou punição contratual por se tratar de não cumprimento das obrigações por responsabilidade de terceiros (TRANSPORTADORA) e/ou de caráter fora do controle da CIPOLATTI e/ou força maior ou caso fortuito (impossibilidade decorrente de catástrofes naturais, enchentes, greves, roubo da carga).

MULTAS E PENALIDADES:

- O shopping deverá solicitar para a transportadora a ser contratada, que inclua no contrato de prestação do serviço de transporte penalidade por atraso na entrega, multa de R$ 6.000,00 por dia de atraso (quando houver um aviso prévio de até 48 horas) e multa de R$ 9.000,00 (quando não houver aviso prévio) para cobrir eventuais despesas operacionais da equipe de montagem parada, como estadia, alimentação e diárias de montagem.

### NA DESMONTAGEM - DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS

- Solicitamos também que o shopping negocie um contrato de ida e volta com a transportadora (para montagem e desmontagem), procurando estabelecer o comprometimento para que todo o cronograma de montagem e desmontagem seja seguido como planejado.

- No contrato do frete de ida e volta, quando houver mais de um caminhão, a contratação do retorno deverá ser “em comboio”, e deverá incluir uma ou mais diárias dos caminhões parados aguardando os demais serem completamente carregados.

- Conforme o planejamento que será informado pela Cipolatti para a desmontagem os caminhões deverão estar no shopping nas datas solicitadas pela Cipolatti, mas somente poderão partir quando todos estiverem carregados, desta maneira o 1° caminhão sempre deverá esperar o último caminhão ser carregado para seguir viagem.

- Sugerimos negociar com a transportadora desde já uma ou mais diárias para a desmontagem devido à necessidade de voltar em COMBOIO.

- Este procedimento deverá ser rigorosamente obedecido para evitarmos atrasos no cronograma de desmontagem e eventuais multas de fiscalização da carga realizada em postos fiscais, que deverão ser ressarcidos à Cipolatti.

- Data de retirada no Shopping: (previsão ainda a ser confirmada)

- Data de entrega no destinatário: (previsão ainda a ser confirmada)

- A previsão de diárias será informada até 15/12/2026 ou até 15 dias antes da desmontagem. A necessidade da diária pode variar de acordo com o número de noites de desmontagem, se haverá depósito para guarda do material ou do tipo de decoração contratada.

- Sugerimos incluir multa no contrato em caso de não cumprimento da realização do transporte em COMBOIO, no valor de 100% da multa eventualmente aplicada em caso de fiscalização.

IMPORTANTE: A não execução do procedimento de retorno em comboio poderá interferir no cronograma de desmontagem informado pela Cipolatti e acarretar multa contra o Shopping e a Cipolatti caso os caminhões sejam fiscalizados em postos fiscais.

C- INDICAÇÃO DE TRANSPORTADORA

Caso o shopping queira uma cotação, estaremos indicando transportadora somente com mais de 10 anos no mercado, com grande experiência em transporte, especialmente em Decoração de Natal e comprometidas com o sucesso da operação, preferencialmente tenham estrutura própria, matriz ou filial na região onde os materiais serão entregues, tenha boa experiência no ramo, conte com frota própria, motorista e pessoal treinados, em acordo com a legislação atual, em especial a Lei 12619/12 de 30 de abril de 2012, em vigor a partir de 12 de setembro de 2012, e a resolução CONTRAN 405 de 12 de junho de 2012, e resolução CONTRAN 407 de 13 de setembro de 2012, que regula e disciplina a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional.

Em caso de aprovação com outra transportadora de preferência do Shopping, solicitamos informar com a maior brevidade possível, pois será necessário um cadastro da empresa interessada em nosso sistema para eventual avalição pela nossa equipe, assim como a coordenação da operação junto à transportadora indicada pelo Shopping.

Caso deseje podemos fazer uma cotação com transportadoras selecionadas, entre em contato conosco no comercial@cipolatti.com.br e/ou operacional@cipolatti.com.br

Atenciosamente,

Juliana Amaral

DSL - Depto. de Serviços e Logística

Cel.: (11) 96332-6267

operacional@cipolatti.com.br

Tel.: (11) 4788-4166 ramal 1758